## Sheet1
生态环境分局领导班子成员下基层察民情解民忧暖民心实践活动“三个清单”销号公示表
填报单位：武汉市生态环境局东湖生态旅游风景区分局 | [5 empty] | 更新日期：2022年8月18日 |  |  | 联系方式：86776255
序号 | 姓名 | 职务 | 时间 | 地点 | 问题清单 | 任务清单 |  | 效果清单
[5 empty] | 收集问题 | 任务措施 | 完成时限 | 目标成效 | 目前已取得的 实际成效
2 | 姚曦 | 生态环境分局局长 | 2022.6.10 | 东湖生态旅游风景区湖光村村委会 | 1.该村位于东湖风景区腹地，具备良好的区位优势，但是由于环境宣教基础薄弱、村民环境保护意识不强，个别村民将房屋出租后，被用于散乱污企业经营，造成了环境污染。 | 1.深入湖光村调研，了解村集体经济发展与生态环境保护现状，加强把关和引导，促进村集体经济绿色健康发展。 2.在村委会开辟环保宣传栏，开展生态环境保护宣传活动。 | 2022.12.31 | 1.促进湖光村经济建设与生态环境保护工作协调发展。 2.进一步提高湖光村村民的环保意识。 | 6月10日姚曦同志带领分局相关部门通知一起到湖光村村委会与村干部开展交流，了解湖光村村民目前最关心的问题，并从生态环境部门职责出发，拟定了相关帮扶计划。 6月30日分局在湖光村黄家大湾建设了一个环保宣传栏。 7月18日分局与湖光村开展联合主题党日，姚曦同志讲了题为《共建美丽乡村喜迎二十大 齐推绿色发展建功英雄城》的主题党课，向村里提出绿色低碳发展，建设美丽乡村的相关建议，分局业务骨干汪祺同志为村干部讲解了“三线一单”分区管控相关政策法规知识，分局党员还向村委会党员干部送去环保宣传资料。 8月12日分局姚曦同志及党员代表陪同东湖风景区管委会副主任万沐涛同志到湖光村讲党课，并再次深入了解湖光村相关基层需求。 8月19日分局姚曦同志率领分局9名党员干部到湖光村开展了清洁家园活动和环境宣教活动。
3 | 姚曦 | 生态环境分局局长 | 2022.6.22 | 武汉为民有害生物防治有限公司 | 1.企业希望东湖风景区能发展总部经济，为辖区企业提供规范化的办公场所。 | 1.拟向经发局、城乡工作处等部门反映企业诉求。 | 2022.12.31 | 1.解决企业诉求，方便企业主回乡发展。 2.帮助东湖风景区农村地区发展集体经济，提高村民经济收入。 | 6月23日姚曦同志到该公司进行调研，了解该企业基本情况、经营状况，收集其经营过程中存在的困难和诉求，并向其宣传了国家、省、市支持民营及中小微企业政策。 7月13日分局向经发局、城乡工作处致函反映了企业诉求。期间通过巡查检查等机会多方打听办公场所信息。 8月16日经发局向我局提供了国开金融办公基地的办公用房信息后，我局立即联系了该基地负责人，了解到该办公房从2022起不再对外租赁。随后姚曦同志与曾亮经理进行了电话沟通，通报了我局相关工作进展，曾亮经理表示理解，并感谢我局所做的努力。
6 | 李文光 | 生态环境分局副局长 | 2022.6.6 | 武汉市东湖生态旅游风景区生态环境监测站 | 2021年武汉市东湖生态旅游风景区生态环境监测站成立后其人员、设备、业务能力建设都存在困难，具体表现在： 1.监测站接收了4名原ETC收费管理中心的划转人员，均为近三年内即将退休的人员，由于原单位改制，他们一直未能办理机关事业单位养老保险； 2.监测站没有固定办公场所，办公设备严重不足。 | 1.积极对接市局人事处、财务处，争取政策。 2.积极对接市局财务处，掌握政策，适时追加通用办公类资产。并对办公室进行改造。 | 2022.11.30 | 1.帮助划转人员养老保险开户和补缴保费工作，确保其正常领取养老金。 2.为监测站提供固定办公场所和办公用品。 | 6月6日，李文光同志调研区生态环境监测站，了解监测站成立后开展工作中存在的实际困难，并责成办公室尽快解决划转人员养老保险问题以及办公设备、办公用品不足的问题。 据了解原ETC收费管理中心的划转人员已办理了机关事业单位养老保险的新增业务，相关费用已补缴。 7月5日分局已将原106办公室腾退并改造，作为监测站人员的办公用房。 8月8日监测站人员已搬入106办公室，电脑、打印机等设备已配齐。
7 | 李文光 | 生态环境分局副局长 | 2022.6.27 | 武汉强达生物技术有限公司 | 企业希望能发挥在环境消杀方面的专业优势，有机会参与到景区疫情防控工作中来。 | 1.拟向卫健办等部门反映企业诉求。 | 2022.12.31 | 1.满足企业诉求，发挥企业专长，增强企业社会责任。 2.增加景区疫情防控专业力量。 | 6月27日李文光同志到该公司进行调研，了解该企业基本情况、经营状况，收集其经营过程中存在的困难和诉求，并向其宣传了国家、省、市支持民营及中小微企业政策。 7月13日分局向区卫健办致函反映了企业诉求。 7月14日卫计办向我局反馈了相关情况，表示目前已有相关合作单位，之后如确有工作需要，可考虑与强达生物合作。随后分局工作人员向该公司负责人刘经理电话反馈了相关情况，刘经理表示理解，对我局工作表示认可。