## 东湖风景区自办项目
东湖风景区工委领导班子成员下基层察民情解民忧暖民心实践活动“三张清单”情况一览表
序号 | 姓名 | 职务 | 走访 时间 | 地点 | 问题清单 |  | 任务清单 |  | 效果清单
[5 empty] | 收集问题 | 问题类别 | 任务措施 | 完成时限 | 实际成效 | 拟办建议
1 | 刘栿堂 | 东湖风景区 工委书记、 管委会主任 | 2022.9.10 | 东湖新城 社区 | 东湖庭园小区生活用水给水水管老化，经常爆管，各楼栋减压阀年久堵塞导致居民家中水压小，影响居民正常用水。 | 民生保障 | 协调武钢长江水务公司解决水管老化爆管等问题。 | 2022.12.31 | 9月份走访调研收集的新问题，目前正在协调处理中。
2 | 甄别 | 东湖风景区 工委委员、 管委会副主任 | 2022.6.8 2022.7.26 2022.7.29 | 东湖新城 社区 | 1、东湖庭园小区电梯门套脱落较多，有损小区整体形象、美观，影响居民的出行及人身安全。 | 民生保障 | 1、社区对电梯门套脱落数量进行统计，经核实，小区共有830处电梯门套脱落，维修费用为298800元，维修费用由区财政局拨付。 2、在小区3栋一单元做试点，使用水泥、氟碳漆对门套进行恢复。 | 2022.10.31 | 维修资金已于8月底落实，施工9月份已进场，目前施工进展顺利，能够按时完成。
3 | 甄别 | 东湖风景区 工委委员、 管委会副主任 |  |  | 2、整治小区外墙脱落隐患问题。 | 民生保障 | 1、外墙脱落已由下沉单位管委会办公室统筹协调解决。 2、管委会办公室与社区协商解决方案。经核实，东湖新城共有20栋小区楼栋外墙脱落，脱落面积达132平方米，维修费用为50160元。 | 2022.10.31 | 维修资金已于8月底落实，施工9月份已进场，目前施工进展顺利，能够按时完成。
4 | 甄别 | 东湖风景区 工委委员、 管委会副主任 | 2022.6.8 | 华侨城 社区 | 1、加快筹建华侨城幸福食堂，目前社区已经和物业公司进行初步沟通，存在的困难是选址地点还需要与华侨城地产公司进行沟通协调。 | 民生保障 | 协调区房管局与华侨城地产公司进一步沟通，明确幸福食堂初步选址意见，促成项目尽快落地实施。 | 2022.10.31 | 华侨城实业公司已同意租赁原湖光派出所办公点用于华侨城社区建设幸福食堂和党员群众服务驿站，目前华侨城正在遴选幸福食堂运营单位，运营单位确定后，社区、幸福食堂运营单位与华侨城实业公司签订三方租赁协议。
5 |  |  |  |  | 2、华侨城社区需抓紧组织成立业委会。 | 基层治理 | 1、城乡处一位班子成员牵头成立华侨城纯水岸小区业委会筹备组，筹备组成员由4名职能部门代表和7名业主代表组成。 2、聘请武昌区透明和谐社区促进中心全程指导、参与业委会的组建，城乡处拟拨付专项工作经费10万元。 3、在城乡处和社区党委领导下，进行业委会委员候选人的提名推荐、资格审查、考察，确定候选人名单。 4、筹备组公开拟定提交业主大会决定的议事规则、管理规约、业委会工作规则等修订内容。 5、强化业主培训引导。对本次业委会选举产生的筹备组业主代表及业委会候选人进行有针对性的培训。 | 2022.10.31 | 1、8月9日，发布华侨城业委会组建成立1、2号公告，对筹备组人员进行公示。 2、召开筹备组第一次会议、第二次会议，讨论职责分工、选举办法、小区管理规约、业主委员会工作规则、小区业委会议事规则。 3、8月30日发布3号公告（接受业主委员会委员和候补委员报名），报名截止时间至2022年9月8日。 4、已完成候选人报名，筹备组组织业委会候选人线上培训和线下会面座谈，组织讨论正式候选人名单。
6 | 甄别 | 东湖风景区 工委委员、 管委会副主任 | 2022.6.8 | 武汉东湖文旅 （集团）有限公司 游船事业部 | 东湖国际水上运动中心需项目整合，统一规划。 | 助企纾困 | 协调区文旅局按照项目规划召开工作协调会，确定有关项目实施计划。 | 2022.10.31 | 聘请省政府智库专家、华中师范大学教授、中国旅游研究院武汉分院院长胡静的研究团队，多次实地考察调研，并先后4次召开专题会议，研究东湖文化旅游综合提升方案。对水上项目，提出了打造“水上-水面-水下”立体水魔方项目群的思路，对东湖国际水上运动中心的统一规划做了整体设计。该方案已经得到市政府领导的基本认可。该项工作8月初已完成。
7 | 甄别 | 东湖风景区 工委委员、 管委会副主任 | 2022.6.8 | 武汉旅联东湖 物业有限公司 | 关于加快资金回款事宜：恳请管委会加快委托项目资金审计结算的进程，减轻企业的资金垫付压力。 | 助企纾困 | 协调区财政局按照资金审计的有关要求，抓紧支付项目尾款。 | 2022.10.31 | 1、2022年6月底区财政局已经拨付绿道一期、衔接道、厕所专项运维款2268.75万元。 2、区市政设施维修管理处与其往来款项均按合同约定日期正常履行支付。
8 | 徐铁柱 | 东湖风景区 工委委员、 管委会副主任 | 2022.6.8 | 东湖绿道运营管理 有限公司 | 希望支持绿道活动运营宣传。 | 基层治理 | 东湖官微等平台协助宣传。 | 2022.10.31 | “武汉东湖”公众号定期推送东湖景区活动、攻略、探店、文创品等推文，阅读量过万。
9 | 徐铁柱 | 东湖风景区 工委委员、 管委会副主任 | 2022.6.10 | 武汉福食缘阳光 餐饮管理有限公司 | 1、希望房屋租金减免，延长租期。 | 助企纾困 | 1、协助企业按照文件政策规定申请租金减免； 2、协助企业了解、按规定申报纾困政策。 | 2022.10.31 | 企业已向马鞍山森林公园提交租金减免申请，已经得到批复。
10 | 徐铁柱 | 东湖风景区 工委委员、 管委会副主任 | 2022.6.10 | 武汉福食缘阳光 餐饮管理有限公司 | 2、希望了解政府纾困贷款政策，和进一步加强酒店宣传。 | 助企纾困 | 东湖官微等平台协助宣传。 | 2022.10.31 | 1、已将最新版《国家、湖北省和武汉市支持民营及中小微企业政策简编》发放给企业，指导其在汉融通平台申请提交纾困贷款贴息申请； 2、东湖官微等平台协助加强对酒店的宣传。
11 | 徐铁柱 | 东湖风景区 工委委员、 管委会副主任 | 2022.6.8 | 武汉信正检测 技术有限公司 | 1、疫情影响，业务量骤减。 | 助企纾困 | 协助公司对接区内设备检测需求单位。 | 2022.11.30 | 帮助企业与欢乐谷、东湖之眼对接，推进业务合作。
12 | 徐铁柱 | 东湖风景区 工委委员、 管委会副主任 | 2022.7.2 |  | 2、高素质业务人才匮乏。 | 助企纾困 | 企业老技工帮带新人，协助企业对接区内高校推送实习招聘信息。 | 2022.11.30 | 1、企业在58同城发布岗位招聘信息，并到专业对口学校开展校招，已有2人录用，9月份已到岗。 2、人社局将企业岗位招聘信息与社区对接，岗位需求已点对点推送给辖区内高校毕业生和失业居民。
13 | 徐铁柱 | 东湖风景区 工委委员、 管委会副主任 | 2022.7.5 2022.7.25 | 梨园社区 | 社区活动室面积较小，活动室功能不全。 | 基层治理 | 租用纺织大学老旧澡堂解决活动室及卫生服务站场所问题。 | 2022.11.30 | 纺织大学已经同意将旧澡堂提供社区免费使用，学校党委会通过流程后将与社区签署第三方协议。
14 | 刘传鸰 | 东湖风景区 工委委员、市纪委、监委派出监察工委书记 | 2022.6.1 2022.7.13 | 落雁社区 | 1、社区树木高大影响低楼层住户生活，居民希望进行修剪。 | 民生保障 | 协助社区向园林部门报备，并在园林部门指导下进行修剪。 | 2022.10.31 | 制定方案后，已对无用途长枝、过密交叉枝，枯萎病虫枝展开了剪除工作，并对社区内树木进行了一次个性化修整，修剪后的残枝进行粉碎回收再利用。
15 | 刘传鸰 | 东湖风景区 工委委员、市纪委、监委派出监察工委书记 | 2022.6.1 2022.7.13 | 落雁社区 | 2、社区内休闲文化长廊地砖破损、长凳腐蚀严重，严重影响居民休闲生活。 | 民生保障 | 协调有关单位进行翻新施工和设施保养。 | 2022.7.31 | 目前长廊刷漆保养和破损地砖修补工作已完成，此活动改善了社区基础设施和提升了居住环境。
16 |  |  | 2022.8.19 |  | 3、落雁社区新武东小区宣传栏年久失修，顶棚绿瓦破损，影响美观。社区经费有限，难以独自负担维修资金。 | 民生保障 | 拨付相关经费1万元，帮助落雁社区对宣传栏进行维修更换，并结合党风廉政宣教月活动更新展示内容。 | 2022.9.30 | 社区宣传栏维修更换工作已完成，展示内容已更新。
17 | 刘传鸰 | 东湖风景区 工委委员、市纪委、监委派出监察工委书记 | 2022.6.24 2022.7.29 | 武汉东湖阳光体育 文化发展有限公司 | 1.疫情以来客流量减少。 | 助企纾困 | 1、向企业宣传最新惠企政策； 2、对企业开展线上宣传推广。 | 2022.8.31 | 向企业提供了《市人民政府关于印发武汉市加大纾困 帮扶力度促进市场主体恢复发展 若干措施的通知》（武政规〔2022〕9号）等多份最新惠企政策文件资料，并对企业进行了政策答疑。
18 |  |  |  |  | 2.希望得到宣传推荐，吸引更多游客。 | 助企纾困 | 向企业宣传最新惠企政策；对企业开展线上宣传推广。 | 2022.8.31 | 针对企业提出的“做好东湖艺术馆宣传”事宜，区文旅局迅速响应，于7月8日在武汉东湖微信公众号推出《东湖艺术馆里，藏着中国人的红色浪漫》一文，当期阅读量9094人次，后同步在东湖百度百家号、今日头条号等一并推送。
19 | 万沐涛 | 东湖风景区 工委委员、 管委会副主任 | 2022.6.14 | 武汉誉笙交通 科技有限公司 | 向管委会相关部门申请将武汉誉笙交通科技有限公司纳入政策支持范围，以缓解我司目前的经营压力。 | 助企纾困 | 区税务部门就交通物流行业有关减税政策给予了答复。 | 2022.10.31 | 磨山税务所就武汉誉笙交通科技有限公司是否享受交通运输服务税收优惠政策的问题，向企业会计陈亚予以解答，并将该政策《财政部 税务总局关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2022年第11号）和文件中提到的所适用范围发给企业，企业对处理结果表示满意。
20 | 万沐涛 | 东湖风景区 工委委员、 管委会副主任 | 2022.8.11 | 湖光村 | 湖光村雁中咀居民用水管道被旅联物业垃圾托运车损坏，导致居民用水困难。 | 民生保障 | 已联系东湖文旅集团，请旅联物业对造成的破损管道进行了修复。 | 2022.9.30 | 旅联物业已安排人员对破损管道进行了修复，现已修复完毕，居民用水恢复正常。
21 | 秦新锋 | 东湖风景区工委委员、总经济师 | 2022.6.8 | 龚家岭 社区 | 党员群众服务中心附近地面破损，设施破旧损坏。 | 民生保障 | 联系区财政、建设部门对社区反映的问题进行维修。 | 2022.10.31 | 1、资金已按程序拨付到位。 2、于9月26日道路设施已修复。
22 | 秦新锋 | 东湖风景区工委委员、总经济师 | 2022.6.8 | 武汉弘毅酒店 管理有限公司 | 希望了解2022年度是否有稳岗补贴等惠企纾困政策。 | 助企纾困 | 咨询相关部门了解政策并告知企业。 | 2022.6.30 | 1、联系银行与企业对接； 2、告知企业贷款贴息相关政策； 3、联系高新区社保处，得知该企业社保注册在武昌区，告知企业联系武昌区社保处办理社保稳岗返还事宜； 4、印制有关纾困政策汇编送达企业，宣传政策。
23 | 秦新锋 | 东湖风景区工委委员、总经济师 | 2022.6.8 | 武汉升学在线 科技股份有限公司 | 反映企业现金流紧张，融资较为困难。 | 助企纾困 | 了解企业相关资料，协助其对接金融机构。 | 2022.10.31 | 已联系银行与企业对接融资事宜。